## Product Backlog (hidden)
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS US | SPRINT | REALISE
2 | Instancia base de datos |  |  | To Do | 0
1 | Diseño del aplicativo |  |  | To Do | 0
4 | Definir la política de protección de datos personales |  |  | To Do | 0
5 | Solicitar al usuario y/o al cliente un consentimiento de aceptación a la política de tratamiento de sus datos |  |  | To Do | 0
6 | Inicio de sesión de usuarios |  |  | To Do | 0
7 | Registro de usuarios clientes |  |  | To Do | 0
8 | Registro de producto |  |  | To Do | 0
9 | Baja de cliente |  |  | To Do | 0
3 | Diseño de la base de datos |  |  | To Do | 0
11 | Implementar funcionalidad de la cámara |  |  | To Do | 0
12 | Funcionalidad GPS |  |  | To Do | 0
13 | Apartado productos oferta |  |  | To Do | 0
14 | Apartado de reseñas de los productos |  |  | To Do | 0
15 | Funcionalidad de Favoritos |  |  | To Do | 0
16 | Sección de favoritos |  |  | To Do | 0
17 | Registro de usuarios vendedores |  |  | To Do | 0

## User Stories
Epica | US-ID | Nombre | Descripción | Dependencia | Estimación | Criterios de aceptación
| 1 | Diseño del aplicativo | Como gerente quiero que se realice un diseño previo a la codificación del aplicativo con el fin de validar el mismo, su aspecto visual, sus colores, flujos de navegación, ventanas y distribución |  |  | El diseño debe de incluir el logo o nombre representativo del aplicativo El diseño debe contar con las vistas de información comercial, proteccion de datos, terminos y condiciones
| 2 | Instancia base de datos | Como jefe de infraestructura necesito una instancia que me permita desplegar la base de datos | 1 |  | • Creacion y configuracion de maquina virtual en el entorno de azure • Crear nuevo grupo de recursos • Nombrar instancia • Configurar region de la instancia • Seleccionar el sistema operativo • Establecer el almacenamiento • Configuracion de la comunicacion por medio de SSH • Realizar las pruebas de conexion a la instancia creada, esto con la ayuda de PuTTY
| 3 | Diseño de la base de datos | Como DBA necesito contar con un diseño de la base de datos | 2
| 4 | Definir la política de protección de datos personales | Como administrador quiero que se defina una política clara en relación a la protección de datos de la concesionaria conforme a la estipulado en la ley con el fin de garantizar el resguardo y buen manejo de los datos suministrados por los usuarios y/o clientes |  |  | Se tiene que especificar la finalidad que tiene esta política de protección de datos personales, quien es el responsable del tratamiento de los datos personales, para que van a ser usados, durante cuanto tiempo se conservarán los datos, con quien se comunicarán los datos y especificar los derechos que tiene los usuarios y/o clientes cuando una vez han suministrado su información
| 5 | Solicitar al usuario y/o al cliente un consentimiento de aceptación a la política de tratamiento de sus datos | Como usuario y/o cliente quiero tener la opción de aceptar o no el tratamiento de mis datos al momento de registrarme conforme lo estipula la ley con el fin de ser únicamente yo quien decida sobre estos | 4 |  | Se debe de proveer al usuario y/o cliente un campo o casilla en la cual este decida si acepta o no la política de protección de datos Se debe de tener un registro de los usuarios y/o clientes que aceptan la política de protección de datos, esta debe incluir fecha, hora y la información de cada uno de estos
| 6 | Inicio de sesión de usuarios | Como gerente requiero que se implemente un apartado para que el usuario pueda acceder al aplicativo | 5 |  | Usuario, Contraseña-Se debe validar cada campo. -Las consultas deben completarse en menos de 6 segundos -El sistema mostrara un anuncio de la acción realizada
| 7 | Registro de usuarios clientes | Como gerente necesito que se implemente un apartado para que los usuarios clientes puedan registrarse | 5 |  | El registro debe contar con: -Nombres y apellidos -Teléfono -Correo electrónico -Al registrarse debe reflejarse en la base de datos -Se debe validar cada campo. -El sistema mostrara un anuncio de la acción realizada
| 8 | Registro de producto | Como vendedor quiero un apartado donde pueda ofrecer mis productos ofertados |  |  | El registro debe contar con: -Nombre del restaurante -Nombre del producto -Precio de la oferta -Descripción de la oferta -Se debe validar cada campo.
| 9 | Baja de cliente | Como cliente quiero poder darme de baja del sistema | 5.7 |  | Se debe poder eliminar toda la información a nombre del cliente solicitado
| 10 | Solicitar el uso de la ubicación y cámara del dispositivo | Como desarrollador necesito solicitar la autorización para el uso de la cámara y la ubicación para el correcto funcionamiento de la aplicación |  |  | Al iniciar la aplicación: -Se debe solicitar el uso de la cámara -Se debe solicitar el acceso a la galería -Se debe solicitar el uso de la ubicación -Se debe verificar que la ubicación esté activada
| 11 | Implementar funcionalidad de la cámara | Como gerente deseo que la aplicación cuente con la opción de acceder a la cámara para que los vendedores y usuarios puedan publicar fotos sobre los productos y reseñas | 10 |  | Se debe solicitar el acceso a la cámara al abrir la aplicación
| 12 | Funcionalidad GPS | Como gerente requiero que se implemente la función del GPS para que el usuario pueda obtener las ofertas de los productos más cercanos | 10 |  | Se debe solicitar el acceso a la ubicación del dispositivo al abrir la aplicación
| 13 | Apartado productos oferta | Como gerente quiero que exista un apartado donde se encuentren los productos que están en oferta
| 14 | Apartado de reseñas de los productos | Como cliente deseo que exista un apartado donde pueda ver reseñas de otros usuarios y poder dejar las mías. Que se permita el uso de fotos para |  |  | Se permite dejar un comentario sobre la oferta solo con las cuentas registradas
| 15 | Funcionalidad de Favoritos | Como cliente deseo contar con la funcionalidad de elegir mis vendedores/tiendas favoritos.
| 16 | Sección de favoritos | Como cliente quiero tener una sección donde pueda ver los vendedores que tengo como favoritos
| 17 | Registro de usuarios vendedores | Como gerente necesito que se implemente un apartado para que los usuarios vendedores puedan registrarse | 4 |  | El registro debe contar con: -Nombres y apellidos -Dirección -Teléfono -Al registrarse debe reflejarse en la base de datos -Se debe validar cada campo. -El sistema mostrara un anuncio de la acción realizada

## Epics (hidden)
EPIC-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO
E-01 | Gestión y documentación | Como docente necesito que mis estudiantes propongan un proyecto para que apliquen integralmente sus conocimientos | …
E-02 | BackEnd | Como desarrollador necesito contar con distintas instancias para alojar los servicios necesarios
E-03